## Sheet1
ردیف | فعالیت | وضعیت | مسئول1 | مسئول2 | سمت سازمانی مورد نیاز | مدیریت/ریاست | سطح فرایندی | اولویت بندی | فوریت | اهمیت | مدت زمان اجرا | درصد پیشرفت واقعی | درصد پیشرفت برنامه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | نام فاز | Goal | توضیحات | اولویت_محاسبه‌شده | ساعت_شروع | ساعت_پایان | تاریخ_آخرین_تغییر | پوزیشن_سازمانی | تاریخ_ایجاد | تاریخ_Done
1 | تهیه قرارداد ارائه خدمات دارایی محور تصمیم ساز به پتروشیمی بندرامام | To Do | هاشم پور |  | کارشناس ارشد (بازاریابی صنعتی) | مدیر پشتیبانی | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
2 | بازاریابی محصول sds بر اساس مشخصات و کاربرد | To Do | هاشم پور |  | کارشناس (بازاریابی صنعتی) | مدیر بازاریابی و فروش | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 | O | نیازمند بررسی تصمیمات اتخاذ شده گذشته و جلسه با آقای کریم زاده | بسیار مهم |  |  | 2026-02-14 |  | 2026-02-17
3 | هماهنگی دستور جلسه برای هفته آینده شرکت وندا شیمی (دانش بنیان)آقایان زنجانی و رنگاآور | Done | خوبی نژاد |  | رییس منابع انسانی و مالی | مسئول دفتر عامل | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  | فاز2 |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
4 | تهیه لیست شرکت های فناور و نوآور علاقه‌مند به ارائه و تعیین زمانبندی برای آن | Doing | هاشم پور |  | کارشناس ارشد جریان نوآوری | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | مهم | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | فاز2 |  |  | مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
5 | بازید از طرح vc | Doing | اکبری نوری | هاشم پور | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  | برای روز دوشنبه مورخه 27.11.04 هماهنگ شده | بسیار مهم |  |  | 2026-02-14 |  | 2026-02-17
6 | راه اندازی ایمیل شرکت Khoffice@bipc.ir | Done | خوبی نژاد |  | کارشناس ارشد (شناسایی و ارزیابی فناوری) | رییس سیستمها و روابط عمومی | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
7 | سفارش و نصب پوستر نوع فعالیت‌ها و کارکرد آنها در خوارزمی | To Do | برونسپاری | هاشم پور | کارشناس (سیستمها و روابط عمومی) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  | در حال تکمیل چارچوب حکمرانی | بسیار مهم |  |  | 2026-02-14 |  | 2026-02-17
8 | تهیه لیست تالنتهای بندرامام | Doing | هاشم پور |  | کارشناس ارشد جریان نوآوری | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 30 |  |  |  | فاز3 |  | در دست اقدام | بسیار مهم |  |  | 2026-02-14 |  | 2026-02-17
9 | تهیه سند شیوه نامه هماهنگی و مدیریت تعاملات اجرایی بندرامام–خوارزمی | Doing | اکبری نوری | هاشم پور | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | شورای نوآوری و فناوری | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  | در دست اقدام | حیاتی |  |  | 2026-02-14 |  | 2026-02-17
10 | تهیه گزارش از صورتجلسات صبحگاهی بندرامام | Doing | هاشم پور | بلدزاده | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 60 |  |  |  | فاز3 |  | ارائه نسخه صفر | بسیار مهم |  |  | 2026-02-14 |  | 2026-02-17
11 | تهیه طرح کسب و کار جدید خوارزمی | Done | هاشم پور |  | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
12 | تهیه پرسشنامه دارایی شرکت های فناور و نوآور | Done | هاشم پور |  | کارشناس مالی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح ستادی | حیاتی | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  | فاز2 |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
13 | داده‌های جلسات صبحگاهی | Done | هاشم پور | بلدزاده | مسئول دفتر عامل | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح رهبری | حیاتی | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  | فاز3 |  | انجام و مدل اولیه ترین شد | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
14 | تهیه صورتجلسه جهاد دانشگاهی | Done | خوبی نژاد | هاشم پور | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | مهم | 1 | 0 |  | 100 |  |  |  | فاز2 |  |  | مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
15 | تهیه صورتجلسه شرکت اسپرلوس | Done | خوبی نژاد | هاشم پور | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | مهم | 1 | 0 |  | 100 |  |  |  | فاز2 |  |  | مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
16 | تهیه صورتجلسه شرکت برنا انرژی | Done | خوبی نژاد | هاشم پور | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | مهم | 1 | 0 |  | 100 |  |  |  | فاز2 |  |  | مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
17 | تهیه صورتجلسه هییت مدیره خوارزمی | Done | خوبی نژاد | اکبری نوری | مسئول دفتر عامل | هیئت مدیره | سطح رهبری | مهم | 1 | 0 |  | 100 |  |  |  | فاز2 |  | تهیه اخرین صورت جلسه هییت مدیره و ارسال به دکتر اکبری نوری | مهم |  |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-17
18 | بررسی پروپوزال جهاد دانشگاهی در خصوص نظام مسائل HR | To Do | هاشم پور |  | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | قابل بررسی | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | فاز2 |  |  | قابل بررسی |  |  |  |  | 2026-02-17
19 | هماهنگی های مورد نیاز جلسه هئیت مدیره | Done | خوبی نژاد | اکبری نوری | کارشناس ارشد استراتژی و آینده‌نگری | رییس منابع انسانی و مالی | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
20 | هماهنگی جلسه با شرکت اسپرلوس | Done | خوبی نژاد |  | مسئول دفتر عامل | مسئول دفتر عامل | سطح رهبری | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 100 |  |  |  | فاز2 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
21 | هماهنگی جلسه با روابط عمومی | To Do | خوبی نژاد |  | مسئول دفتر عامل | مسئول دفتر عامل | سطح رهبری | قابل بررسی | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | قابل بررسی |  |  |  |  | 2026-02-17
22 | هماهنگی جلسه با برنامه ریزی | Done | خوبی نژاد |  | مسئول دفتر عامل | مسئول دفتر عامل | سطح رهبری | قابل بررسی | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  | فاز1 |  | هماهنگی با خانم رشیدی ریس برنامه ریزی | قابل بررسی |  |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-17 | 2026-02-17
23 | شرکت در جلسه با شرکت اسپرلوس | Done | خوبی نژاد |  | مسئول دفتر عامل | مسئول دفتر عامل | سطح رهبری | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 100 |  |  |  | فاز2 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
24 | شرکت در جلسه با روابط عمومی | To Do | خوبی نژاد |  | مسئول دفتر عامل | مسئول دفتر عامل | سطح رهبری | قابل بررسی | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | قابل بررسی |  |  |  |  | 2026-02-17
25 | شرکت در جلسه با برنامه ریزی | To Do | خوبی نژاد |  | مسئول دفتر عامل | مسئول دفتر عامل | سطح رهبری | قابل بررسی | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | قابل بررسی |  |  |  |  | 2026-02-17
26 | تهیه صورتجلسه با شرکت اسپرلوس | Done | خوبی نژاد |  | مسئول دفتر عامل | مسئول دفتر عامل | سطح رهبری | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 100 |  |  |  | فاز2 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
27 | تهیه صورتجلسه با روابط عمومی | To Do | خوبی نژاد |  | مسئول دفتر عامل | مسئول دفتر عامل | سطح رهبری | قابل بررسی | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | قابل بررسی |  |  |  |  | 2026-02-17
28 | تهیه صورتجلسه با برنامه ریزی | To Do | خوبی نژاد |  | مسئول دفتر عامل | مسئول دفتر عامل | سطح رهبری | قابل بررسی | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | قابل بررسی |  |  |  |  | 2026-02-17
29 | ایجاد WBS برای هر دارایی به صورت مجزا | Done | بلدزاده | هاشم پور | کارشناس ارشد حقوقی و پیمانها | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
30 | تهیه فلوچارت داده های سازمانی و غیر سازمانی | Done | بلدزاده | هاشم پور | کارشناس ارشد حقوقی و پیمانها | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
31 | اعمال سطوح سازمانی در شرح کار ها | Done | بلدزاده | هاشم پور | مدیرعامل | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
32 | تهیه صورتجلسه ساخت داخل | Done | هاشم پور | بلدزاده | کارشناس ارشد (شناسایی و ارزیابی فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  | فاز1 |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
33 | تهیه دفترچه های بازاریابی محصول SDS | Doing | برونسپاری | هاشم پور | کارشناس ارشد (شناسایی و ارزیابی فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح ستادی | حیاتی | 1 | 1 |  | 20 |  |  |  | فاز1 | G | پس از شفاف سازی وضعیت کلی ماده SDS | حیاتی |  |  | 2026-02-14 |  | 2026-02-17
34 | تعیین تکلیف کارشناس مالی | Doing | اکبری نوری |  | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | مدیرعامل | سطح رهبری | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  | در دست اقدام | حیاتی |  |  | 2026-02-14 |  | 2026-02-17
35 | تهیه معماری حاکمیت داده ها | To Do | بلدزاده | هاشم پور | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 20 |  |  |  | بدون فاز |  | تکمیل 3 فصل از 15 فصل | حیاتی |  |  | 2026-02-14 |  | 2026-02-17
36 | پیگیری حساب های مالی و گزارش مربوطه از آقای میاحی | Done | خوبی نژاد |  | کارشناس ارشد (سیستمها و روابط عمومی) | رییس منابع انسانی و مالی | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  | بدون فاز |  | پیگیری گزارشات مربوط به شرکت خوارزمی و مباحث مطرح شده در ارتباط با بدهی خوارزمی مربوط به بندر امام | حیاتی |  |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-17 | 2026-02-17
37 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی | Doing | هاشم پور |  | کارشناس ارشد (مدیر فنی) | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | سطح ستادی | حیاتی | 1 | 1 |  | 20 |  |  |  | بدون فاز |  | تکمیل 3 فصل از 15 فصل | حیاتی |  |  | 2026-02-14 |  | 2026-02-17
38 | تهیه صورتجلسه واحد فناوری و اطلاعات بچاری | Done | خوبی نژاد | هاشم پور | کارشناس ارشد (مدیر فنی) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | مهم | 1 | 0 |  | 100 |  |  |  | فاز1 |  |  | مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
39 | تهیه صورتجلسه دارایی های فیزیکی سالم پور | Done | خوبی نژاد | هاشم پور | کارشناس ارشد (مدیر فنی) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | مهم | 1 | 0 |  | 100 |  |  |  | فاز1 |  |  | مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
40 | تهیه صورتجلسه جلسه با تلنت هاب Bipc | Done | خوبی نژاد | هاشم پور | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | مهم | 1 | 0 |  | 100 |  |  |  | فاز3 |  |  | مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
41 | تهیه صورتجلسه بازدید از آزمایشگاه مرکزی نوروزی خواه | Done | خوبی نژاد | هاشم پور | کارشناس ارشد (مدیر فنی) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | مهم | 1 | 0 |  | 100 |  |  |  | فاز1 |  |  | مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
42 | تهیه داده های سرمایه های انسانی(ظرفیت خالی HR) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | کارشناس منابع انسانی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
43 | تهیه گزارش سرمایه های انسانی(ظرفیت خالی HR) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | کارشناس منابع انسانی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
44 | تهیه داده های انرژی(مصارف،اتلاف و ارزش از دست رفته آن) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
45 | تهیه گزارش انرژی(مصارف،اتلاف و ارزش از دست رفته آن) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
46 | تهیه داده های تولید(وضعیت ، کاهش تولید، توقف تولید و...) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
47 | تهیه گزارش تولید(وضعیت ، کاهش تولید، توقف تولید و...) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
48 | تهیه داده های خوراک(مبادی و نوع خوراک) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
49 | تهیه گزارش خوراک(مبادی و نوع خوراک) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
50 | تهیه متن پیش نویس قرارداد ارائه خدمات دارایی محور تصمیم ساز به پتروشیمی بندرامام | Doing | هاشم پور |  | کارشناس ارشد استراتژی و آینده‌نگری | مدیر پشتیبانی | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
51 | ارسال فایل بازآرایی اهداف و چارت خوارزمی | Done | اکبری نوری | خوبی نژاد | کارشناس ارشد استراتژی و آینده‌نگری | مسئول دفتر عامل | سطح عملیاتی | حیاتی | 0 | 1 |  | 100 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
52 | تهیه سیستم گزارش گیری | Doing | بلدزاده | هاشم پور | کارشناس ارشد استراتژی و آینده‌نگری | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح رهبری | حیاتی | 1 | 1 |  | 70 |  |  |  | بدون فاز |  | نمای اولیه سیستم ساخته و در حال بهره برداریست | حیاتی |  |  | 2026-02-14 |  | 2026-02-17
53 | تهیه و ارسال نامه وبسایت شرکت خوارزمی | Doing | بلدزاده | هاشم پور | کارشناس ارشد استراتژی و آینده‌نگری | رییس سیستمها و روابط عمومی | سطح ستادی | حیاتی | 1 | 1 |  | 40 |  |  |  | بدون فاز |  | جلسه با آقاب بچاری و درخشانی برای وب سایت و شبکه داخلی خوارزمی | حیاتی |  |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-17
54 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل دامنه شمول و حدود اختیارات سند | Doing | هاشم پور |  | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح ستادی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
55 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل مقدمه و ضرورت تأسیس خوارزمی | Doing | هاشم پور |  | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح رهبری | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
56 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل هویت و جهت‌گیری کلان | Doing | هاشم پور |  | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
57 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل تحلیل وضعیت موجود | Doing | هاشم پور |  | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح ستادی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
58 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل استراتژی کلان شرکت خوارزمی | Doing | هاشم پور |  | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
59 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل استراتژی فازبندی‌شده خوارزمی | Doing | هاشم پور |  | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
60 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل اهداف استراتژیک و تاکتیک‌ها | Doing | هاشم پور |  | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
61 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نقشه راه و برنامه زمان‌بندی | Doing | هاشم پور |  | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
62 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نظام شاخص‌ها و کنترل عملکرد | Doing | هاشم پور |  | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
63 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل کارت امتیازات متوازن (BSC) | Doing | هاشم پور |  | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
64 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل مدیریت ریسک و عدم قطعیت | Doing | هاشم پور |  | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
65 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل مدل درآمدی و جریان نقدی | Doing | هاشم پور |  | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
66 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل معماری حاکمیت داده‌مبنا | Doing | هاشم پور |  | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
67 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل ساختار سازمانی و نقش‌ها | Doing | هاشم پور |  | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
68 | تهیه داده های دارایی‌های فیزیکی بویژه تجهیزات موثر بر تولید/مؤثر بر کیفیت واحدهای عملیاتی و شاخص های MTBF,MTTR,Availability پلنتهای دارای سیستم impact | To Do | هاشم پور | بلدزاده | کارشناس (شناسایی و ارزیابی فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
69 | تهیه گزارش دارایی‌های فیزیکی بویژه تجهیزات موثر بر تولید/مؤثر بر کیفیت واحدهای عملیاتی و شاخص های MTBF,MTTR,Availability پلنتهای دارای سیستم impact | To Do | هاشم پور | بلدزاده | کارشناس ارشد (شناسایی و ارزیابی فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
70 | تهیه داده های فروش (تناژ و ارزش داخلی (بین مجتمعی،بورس و سایر) وصادراتی به تفکیک محصولات،وضعیت بازار جهانی ) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | کارشناس ارشد (بازاریابی صنعتی) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
71 | تهیه گزارش فروش (تناژ و ارزش داخلی (بین مجتمعی،بورس و سایر) وصادراتی به تفکیک محصولات،وضعیت بازار جهانی ) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | کارشناس ارشد (فروش) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
72 | تهیه داده های مالی(هزینه تمام شده و...) (از راهکاران و ...) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | کارشناس مالی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
73 | تهیه گزارش مالی(هزینه تمام شده و...) (از راهکاران و ...) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | کارشناس مالی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
74 | تهیه داده های وضعیت حجم ورود و خروج پرسنل،(بر اساس جنسیت/پروژه ای و سایر فیلترها براساس کد پرسنلی) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | کارشناس منابع انسانی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
75 | تهیه گزارش وضعیت حجم ورود و خروج پرسنل،(بر اساس جنسیت/پروژه ای و سایر فیلترها براساس کد پرسنلی) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | کارشناس منابع انسانی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
76 | تهیه داده های وضعیت پروژه‌های سرمایه ای PMIS | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
77 | تهیه گزارش وضعیت پروژه‌های سرمایه ای PMIS | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
78 | تهیه داده های وضعیت طرحهاي توسعه‌ای | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
79 | تهیه گزارش وضعیت طرحهاي توسعه‌ای | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
80 | تهیه داده های پارامترهای HSE (شاخص های زیست محیطی و بهداشت و سلامت) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
81 | تهیه گزارش پارامترهای HSE (شاخص های زیست محیطی و بهداشت و سلامت) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
82 | تهیه داده های ماشین آلات حمل و نقل(سامانه حمل و نقل) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
83 | تهیه گزارش ماشین آلات حمل و نقل(سامانه حمل و نقل) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
84 | تهیه داده های تجهیزات آزمایشگاهی | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
85 | تهیه گزارش تجهیزات آزمایشگاهی | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
86 | تهیه داده های تعمیرات اساسی | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
87 | تهیه گزارش تعمیرات اساسی | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
88 | تهیه داده های برآورد مناقصات | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
89 | تهیه گزارش برآورد مناقصات | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
90 | تهیه داده های تصاویر دوربین‌های محوطه ها(با مجوز حراست) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
91 | تهیه گزارش تصاویر دوربین‌های محوطه ها(با مجوز حراست) | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
92 | نامه برای برگزاری کارگاه نوآوری در راستای هوش مصنوعی در صنعت پتروشیمی بندر امام | To Do | خوبی نژاد |  | کارشناس ارشد جریان نوآوری | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
93 | پیشنهاد پروپوزال به آقای رضایی از طرف هاشم پور داده شود | To Do | هاشم پور |  | کارشناس ارشد جریان نوآوری | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
94 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل الزامات اجرایی و پیش‌نیازها | Doing | هاشم پور |  | مسئول دفتر عامل | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
95 | تهیه آیین نامه معاملات خوارزمی | To Do | هاشم پور | اکبری نوری | کارشناس ارشد حقوقی و پیمانها | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
96 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نظام پایش، گزارش‌دهی و بازنگری | Doing | هاشم پور |  | کارشناس (سیستمها و روابط عمومی) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
97 | تهیه میزان تناژ مصرف آنتی فوم در bipc | To Do | هاشم پور |  | رییس تیم استاندارد و تجاری سازی تولید | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
98 | هماهنگی جلسه با شرکت ونداشیمی آقای رنگاور | Doing | خوبی نژاد |  | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز2 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
99 | شرکت در جلسه شرکت ونداشیمی آقای رنگاور | To Do | خوبی نژاد |  | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز2 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
100 | تهیه صورتجلسه با شرکت ونداشیمی آقای رنگاور | To Do | خوبی نژاد |  | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز2 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
101 | هماهنگی جلسه با رئیس دانشگاه ماهشهر | Doing | خوبی نژاد |  | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز2 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
102 | شرکت در جلسه رئیس دانشگاه ماهشهر | To Do | خوبی نژاد |  | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز2 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
103 | تهیه صورتجلسه با رئیس دانشگاه ماهشهر | To Do | خوبی نژاد |  | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز2 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
104 | هماهنگی های لازم جهت بازید از طرح vc | Doing | خوبی نژاد |  | کارشناس ارشد (مدیر فنی) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
105 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نظام فرآیندها و معماری اجرایی فازهای خوارزمی | Doing | هاشم پور |  | کارشناس ارشد (مدیر فنی) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
106 | هماهنگی جلسه با آقای زیدانی | Done | خوبی نژاد |  | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 100 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  | 2026-02-15 |  | 2026-02-17
107 | شرکت در جلسه آقای زیدانی | Done | اکبری نوری | هاشم پور | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 100 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
108 | تهیه صورتجلسه با آقای زیدانی | Done | خوبی نژاد |  | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 100 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
109 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی فصل نظام مدیریت ارتباط با ذی‌نفعان و دارایی‌ها (CRM خوارزمی) | Doing | هاشم پور |  | مسئول دفتر عامل | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
110 | هماهنگی با پژوهشگاه نفت برای ارسال نمونه | Doing | خوبی نژاد |  | کارشناس ارشد (سیستمها و روابط عمومی) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
111 | هماهنگی با پروهشگاه نفت جهت گرفتن نمونه | To Do | خوبی نژاد |  | کارشناس (سیستمها و روابط عمومی) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
112 | پیگیری و خرید وایت برد در اتاق جدید | Doing | خوبی نژاد |  | کارشناس (سیستمها و روابط عمومی) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
113 | تهیه و ارسال نامه دسترسی به فولدر share خوارزمی به IT بندرامام برای هاشم پور | Doing | خوبی نژاد |  | مدیرعامل | مدیر پشتیبانی | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
114 | هماهنگی جلسه با ویست لیکوئید سفیر پارس | Doing | خوبی نژاد |  | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 100 |  |  |  | فاز2 |  |  | بسیار مهم |  |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-17
115 | شرکت در جلسه ویست لیکوئید سفیر پارس | ToDo | هاشم پور | اکبری نوری | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 100 |  |  |  | فاز2 |  | هماهنگی جلسه با شرکت سفیر پارس و بازدید از آزمایشگاه و زمین اختصاصی | بسیار مهم |  |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-17
116 | تهیه صورتجلسه با ویست لیکوئید سفیر پارس | To Do | هاشم پور | اکبری نوری | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز2 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
117 | فراهم کردن صورتجلسه هئیت مدیره خوارزمی | Doing | خوبی نژاد |  | مسئول دفتر عامل | مسئول دفتر عامل | سطح رهبری | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 100 |  |  |  | بدون فاز |  | تهیه اخرین صورت جلسه هییت مدیره و ارسال به دکتر اکبری نوری | بسیار مهم |  |  | 2026-02-17 |  | 2026-02-17
118 | اصلاح پرسشنامه خوارزمی | Done | بلدزاده |  | کارشناس ارشد جریان نوآوری | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | مهم | 1 | 0 |  | 100 |  |  |  | بدون فاز |  |  | مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
119 | پیگیری اساسنامه خوارزمی از صدیق زاده | Doing | خوبی نژاد |  | کارشناس ارشد استراتژی و آینده‌نگری | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
120 | آنالیز صورتجلسات صبگاهی بندر امام | Doing | بلدزاده |  | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
121 | ایجاد مدل اولیه هوش مصنوعی شرکت خوارزمی | To Do | بلدزاده | هاشم پور | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
122 | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML برای نیاز های داخلی بندر امام | To Do | بلدزاده | هاشم پور | کارشناس ارشد (شناسایی و ارزیابی فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
123 | توسعه و Train مدل ML برای نیاز های داخلی بندر امام | To Do | بلدزاده |  | کارشناس (شناسایی و ارزیابی فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
124 | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML برای ارزیابی شرکت های بیرونی | To Do | بلدزاده | هاشم پور | کارشناس ارشد (شناسایی و ارزیابی فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
125 | توسعه و Train مدل ML برای ارزیابی شرکت های بیرونی | To Do | بلدزاده |  | کارشناس (شناسایی و ارزیابی فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
126 | طراحی و ساخت دیتابیس جهت ایجاد مدل ML برای ارزیابی درخواست های واحد تدارکات | To Do | بلدزاده | هاشم پور | کارشناس ارشد (شناسایی و ارزیابی فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
127 | توسعه و Train مدل ML برای ارزیابی درخواست های واحد تدارکات | To Do | بلدزاده |  | کارشناس (شناسایی و ارزیابی فناوری) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
128 | پیگیری و نامه به بانک جهت مشخص کردن اعضای هییت مدیره | Doing | اکبری نوری | خوبی نژاد | کارشناس ارشد (مدیر فنی) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح ستادی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
129 | راه اندازی لینکدین خوارزمی | To Do | هاشم پور |  | کارشناس ارشد (بازاریابی صنعتی) | مدیر بازاریابی و فروش | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
130 | پیگیری موسسه آموزشی هاروارد | To Do | هاشم پور |  | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | سطح عملیاتی | قابل بررسی | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | فاز3 |  |  | قابل بررسی |  |  |  |  | 2026-02-17
131 | پیگیری لیست تالنت های bipc | Doing | هاشم پور |  | کارشناس منابع انسانی | مدیر پشتیبانی | سطح ستادی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
132 | تهیه pdf معرفی بندرامام جهت گروه فیلترهای کربن زدایی | To Do | هاشم پور |  | کارشناس ارشد (شناسایی و ارزیابی فناوری) | رییس تیم شناسایی و ارزیابی فناوری | سطح عملیاتی | قابل بررسی | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | قابل بررسی |  |  |  |  | 2026-02-17
133 | بررسی اسناد و طرح کارخانه waste liquid | To Do | هاشم پور |  | کارشناس ارشد (شناسایی و ارزیابی فناوری) | رییس تیم شناسایی و ارزیابی فناوری | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز2 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
134 | بررسی پروپوزال ماهان | To Do | هاشم پور |  | کارشناس ارشد جریان نوآوری | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز2 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
135 | بررسی پرسشنامه دارایی ها | To Do | هاشم پور |  | کارشناس ارشد (شناسایی و ارزیابی فناوری) | رییس تیم شناسایی و ارزیابی فناوری | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
136 | تهیه چارچوب ارائه جهت جلسات هیئت‌مدیره خوارزمی | To Do | برونسپاری |  | کارشناس (سیستمها و روابط عمومی) | رییس سیستمها و روابط عمومی | سطح ستادی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
137 | نهایی سازی PMS سازمانی خوارزمی | Doing | بلدزاده |  | کارشناس ارشد استراتژی و آینده‌نگری | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
138 | تهیه Resource Usage | Doing | بلدزاده |  | کارشناس ارشد استراتژی و آینده‌نگری | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
139 | تهیه RFP مکانیزه کردن فرآیندهای خوارزمی در بستر شبکه bipc | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | قابل بررسی | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | قابل بررسی |  |  |  |  | 2026-02-17
140 | تهیه فرم‌ RFP شرکت خوارزمی بندرامام | To Do | هاشم پور | بلدزاده | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | قابل بررسی | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | قابل بررسی |  |  |  |  | 2026-02-17
141 | تهیه دیتابیس با فرمت ارسال شده و شخصی سازی کردن آن برای ایده ها ، طرحها و دانش هایی که به منظور دارایی شدن در فازهای ۱ ، ۲ و۳ معرفی/شناسایی میشوند | To Do | هاشم پور | بلدزاده | کارشناس ارشد (شناسایی و ارزیابی فناوری) | رییس تیم شناسایی و ارزیابی فناوری | سطح عملیاتی | قابل بررسی | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | قابل بررسی |  |  |  |  | 2026-02-17
142 | تهیه مدل ماشین ارزش‌گذاری مالی دارایی ها عطف به مذاکره | To Do | بلدزاده |  | مدیر فنی و ارزیابی | مدیر فنی و ارزیابی | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
143 | ارسال دیتابیس توقفات تولید ده ساله برای آقای بلدزاده جهت ارتقای مدل ماشین تحلیل صورتجلسات صبحگاهی | To Do | هاشم پور |  | کارشناس (شناسایی و ارزیابی فناوری) | رییس تیم شناسایی و ارزیابی فناوری | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
144 | نامه به خانم رشیدی جهت دریافت رونوشت‌ کلیه صورتجلسات سازمان از جمله صبحگاهی(هیئت‌ رییسه)،شورای فنی مدیران،کمیته خوراک،کمیته ریسک،ارزیابی های عملکردی،شورای پژوهش و ... | To Do | هاشم پور | اکبری نوری | کارشناس ارشد (مدیر فناوری) | شورای نوآوری و فناوری | سطح رهبری | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | فاز1 |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
145 | چک کردن ایمیل شرکت | Continuous |  |  | همه واحد ها | شورای نوآوری و فناوری | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
146 | تشکیل جلسات صبحگاهی | Continuous |  |  | همه واحد ها | شورای نوآوری و فناوری | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
147 | تهیه گزارش عملکرد ماهانه برای شرکت | Continuous |  |  | همه واحد ها | شورای نوآوری و فناوری | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
148 | برندینگ خوارزمی (ساخت لوگو،ساخت مهر همراه با شماره ثبت، تهیه لباس فرم برای پرسنل"خیلی مهم"، چاپ "KHBIPC یا KHoffice یا هر تگ دیگری به تشخیص مدیر عامل روی لباس ها، سفارش لوگو برای نصب روی خودرو ها) | To Do | برونسپاری |  | کارشناس (سیستمها و روابط عمومی) | رییس سیستمها و روابط عمومی | سطح ستادی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
149 | پیگیری اتاق های اختصاص داده به خوارزمی در مرکز واحد پژوهش | Doing | خوبی نژاد |  | مسئول دفتر عامل | مسئول دفتر عامل | سطح ستادی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
150 | پیگیری نامه اختصاص لب تاب به خوارزمی | Doing | خوبی نژاد |  | مسئول دفتر عامل | مسئول دفتر عامل | سطح ستادی | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
151 | بررسی مصوبات هیئت مدیره خوارزمی تا کنون | Doing | هاشم پور |  | مسئول دفتر عامل | مسئول دفتر عامل | سطح رهبری | حیاتی | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
152 | بررسی و مطالعه مستندات مربوط به مصوبه 4 صورتجلسه 22 هیئت مدیره | Doing | هاشم پور |  | مسئول دفتر عامل | مسئول دفتر عامل | سطح رهبری | حیاتی | 1 | 1 |  | 20 |  |  |  | بدون فاز |  |  | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
153 | تهیه چارت DataFlow خوارزمی | Doing | بلدزاده |  | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | بسیار مهم | 0 | 1 |  | 10 |  |  |  | بدون فاز |  |  | بسیار مهم |  |  |  |  | 2026-02-17
154 | هماهنگی جلسه با مرکز پژوهش برای waiste liquid | Done | اکبری نوری | هاشم پور | کارشناس ارشد (مدیر فنی) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 100 | [6 empty] | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
155 | شرکت در جلسه با مرکز پژوهش برای waiste liquid | Done | اکبری نوری | هاشم پور | کارشناس ارشد (مدیر فنی) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 100 | [6 empty] | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
156 | جلسه با سید ضیا محمدی | Done | اکبری نوری | هاشم پور | کارشناس ارشد (مدیر فنی) | مدیر فناوری و توسعه کسب و کار | سطح عملیاتی | حیاتی | 1 | 1 |  | 100 | [6 empty] | حیاتی |  |  |  |  | 2026-02-17
157 | هیه و پر کردن فرم های بانکی برای معرفی اعضاء هئیت مدیره خوارزمی و معرفی به بانک | Done | خوبی نژاد | [5 empty] | 1 | 1 |  | 100 | [6 empty] | حیاتی |  |  | 2026-02-17 | مسئول دفتر عامل | 2026-02-17 | 2026-02-17
158 | تهیه ارائه طرح waste Liquid با همکاری همکاران دکتر تقوی | Doing | هاشم پور | طاهری |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | حیاتی |  |  | 2026-02-17 | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | 2026-02-17
159 | معرفی کارشناس جهت تیم تهیه pre FS , طرح Waste Liquid | Doing | دکتر اکبری | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | حیاتی |  |  | 2026-02-17 | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | 2026-02-17
160 | گرفتن آنالیز نمک در صورت وجود از آزمایشگاه مرکزی | Doing | بلدزاده | [5 empty] | 0 | 1 |  | 0 | [6 empty] | بسیار مهم |  |  | 2026-02-17 | رییس نوآوری و برنامه‌ریزی استراتژیک | 2026-02-17
161 | تهیه لیست دارایی‌های خوارزمی بر اساس آخرین صورت مالی | Doing | خوبی نژاد | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0 | [6 empty] | حیاتی |  |  | 2026-02-17 | مسئول دفتر عامل | 2026-02-17