## Sheet1
تاریخ | فعالیت | مسئول1 | مسئول2 | توضیحات_قبلی | توضیحات_جدید | درصد_پیشرفت_قبلی | درصد_پیشرفت_جدید | اولویت | نوع_تغییر | نوع_عملیات | ردیف_فعالیت | وضعیت_قدیم | وضعیت_جدید | مسئول_قدیم | مسئول_جدید | پیشرفت_قدیم | پیشرفت_جدید | توضیحات_قدیم | اولویت_قدیم | اولویت_جدید | کاربر | جزئیات_کامل
2026-02-14 | بازاریابی محصول sds بر اساس مشخصات و کاربرد | هاشم پور |  |  | نیازمند بررسی تصمیمات اتخاذ شده گذشته و جلسه با آقای کریم زاده | 0 | 0 | بسیار مهم | توضیحات
2026-02-14 | بازید از طرح vc | اکبری نوری | هاشم پور |  | برای روز دوشنبه مورخه 27.11.04 هماهنگ شده | 0 | 0 | بسیار مهم | توضیحات
2026-02-14 | سفارش و نصب پوستر نوع فعالیت‌ها و کارکرد آنها در خوارزمی | برونسپاری | هاشم پور |  | در حال تکمیل چارچوب حکمرانی | 0 | 0 | بسیار مهم | توضیحات
2026-02-14 | تهیه لیست تالنتهای بندرامام | هاشم پور |  |  | در دست اقدام | 0 | 30 | بسیار مهم | توضیحات
2026-02-14 | تهیه سند شیوه نامه هماهنگی و مدیریت تعاملات اجرایی بندرامام–خوارزمی | اکبری نوری | هاشم پور |  | در دست اقدام | 0 | 0 | حیاتی | توضیحات
2026-02-14 | تهیه گزارش از صورتجلسات صبحگاهی بندرامام | هاشم پور | بلدزاده |  | ارائه نسخه صفر | 0 | 60 | بسیار مهم | توضیحات
2026-02-14 | تهیه دفترچه های بازاریابی محصول SDS | برونسپاری | هاشم پور |  | پس از شفاف سازی وضعیت کلی ماده SDS | 0 | 20 | حیاتی | توضیحات
2026-02-14 | تعیین تکلیف کارشناس مالی | اکبری نوری |  |  | در دست اقدام | 0 | 0 | حیاتی | توضیحات
2026-02-14 | تهیه معماری حاکمیت داده ها | بلدزاده | هاشم پور |  | تکمیل 3 فصل از 15 فصل | 0 | 20 | حیاتی | توضیحات
2026-02-14 | پیگیری حساب های مالی و گزارش مربوطه از آقای میاحی | خوبی نژاد |  |  | در انتظار تاییدیه نامه حق امضا | 0 | 60 | حیاتی | توضیحات
2026-02-14 | تکمیل سند چارچوب حکمرانی | هاشم پور |  |  | تکمیل 3 فصل از 15 فصل | 0 | 20 | حیاتی | توضیحات
2026-02-14 | تهیه سیستم گزارش گیری | بلدزاده | هاشم پور |  | نمای اولیه سیستم ساخته و در حال بهره برداریست | 0 | 70 | حیاتی | توضیحات
2026-02-15 | پیگیری حساب های مالی و گزارش مربوطه از آقای میاحی | خوبی نژاد |  | در انتظار تاییدیه نامه حق امضا | با آقای میاحی جهت حساب های خوارزمی و رفتن به بانک و ارائه گزارش به آقای علیشیری صحبت کردم و منتظر گزارش ایشان هستم | 60 | 60 | حیاتی | توضیحات
2026-02-15 | هماهنگی جلسه با آقای زیدانی | خوبی نژاد |  |  |  | 0 | 100 | بسیار مهم | درصد پیشرفت
2026-02-17 15:34:22 | تهیه و ارسال نامه وبسایت شرکت خوارزمی | بلدزاده | هاشم پور |  | جلسه با آقاب بچاری و درخشانی برای وب سایت و شبکه داخلی خوارزمی |  |  | حیاتی |  | ویرایش | 53 |  |  |  |  | 0 | 40 |  |  |  | سیستم | {"پیشرفت_قدیم": 0, "پیشرفت_جدید": 40, "توضیحات_قدیم": "", "توضیحات_جدید": "جلسه با آقاب بچاری و درخشانی برای وب سایت و شبکه داخلی خوارزمی"}
2026-02-17 15:35:23 | پیگیری حساب های مالی و گزارش مربوطه از آقای میاحی | خوبی نژاد |  |  | گرفتن صورت مالی خوارزمی از آقای میاحی |  |  | حیاتی |  | ویرایش | 36 |  |  |  |  | 60 | 100 | با آقای میاحی جهت حساب های خوارزمی و رفتن به بانک و ارائه گزارش به آقای علیشیری صحبت کردم و منتظر گزارش ایشان هستم |  |  | سیستم | {"پیشرفت_قدیم": 60, "پیشرفت_جدید": 100, "توضیحات_قدیم": "با آقای میاحی جهت حساب های خوارزمی و رفتن به بانک و ارائه گزارش به آقای علیشیری صحبت کردم و منتظر گزارش ایشان هستم", "توضیحات_جدید": "گرفتن صورت مالی خوارزمی از آقای میاحی "}
2026-02-17 15:35:31 | پیگیری حساب های مالی و گزارش مربوطه از آقای میاحی | خوبی نژاد | [5 empty] | حیاتی |  | ویرایش | 36 | Doing | Done | [7 empty] | سیستم | {"وضعیت_قدیم": "Doing", "وضعیت_جدید": "Done"}
2026-02-17 15:36:18 | پیگیری حساب های مالی و گزارش مربوطه از آقای میاحی | خوبی نژاد |  |  | گرفتن امضاء مربوط برای برداشت حساب |  |  | حیاتی |  | ویرایش | 36 | [6 empty] | گرفتن صورت مالی خوارزمی از آقای میاحی |  |  | سیستم | {"توضیحات_قدیم": "گرفتن صورت مالی خوارزمی از آقای میاحی ", "توضیحات_جدید": "گرفتن امضاء مربوط برای برداشت حساب "}
2026-02-17 15:37:16 | پیگیری حساب های مالی و گزارش مربوطه از آقای میاحی | خوبی نژاد |  |  | پیگیری گزارشات مربوط به شرکت خوارزمی و مباحث مطرح شده در ارتباط با بدهی خوارزمی مربوط به بندر امام |  |  | حیاتی |  | ویرایش | 36 | [6 empty] | گرفتن امضاء مربوط برای برداشت حساب |  |  | سیستم | {"توضیحات_قدیم": "گرفتن امضاء مربوط برای برداشت حساب ", "توضیحات_جدید": "پیگیری گزارشات مربوط به شرکت خوارزمی و مباحث مطرح شده در ارتباط با بدهی خوارزمی مربوط به بندر امام"}
2026-02-17 15:37:50 | هماهنگی جلسه با ویست لیکوئید سفیر پارس | خوبی نژاد | [5 empty] | بسیار مهم |  | ویرایش | 114 |  |  |  |  | 0 | 100 |  |  |  | سیستم | {"پیشرفت_قدیم": 0, "پیشرفت_جدید": 100}
2026-02-17 15:38:04 | شرکت در جلسه ویست لیکوئید سفیر پارس | هاشم پور | اکبری نوری |  | هماهنگی جلسه با شرکت سفیر پارس و بازدید از آزمایشگاه و زمین اختصاصی |  |  | بسیار مهم |  | ویرایش | 115 | To Do | ToDo |  |  | 0 | 100 |  |  |  | سیستم | {"وضعیت_قدیم": "To Do", "وضعیت_جدید": "ToDo", "پیشرفت_قدیم": 0, "پیشرفت_جدید": 100, "توضیحات_قدیم": "", "توضیحات_جدید": "هماهنگی جلسه با شرکت سفیر پارس و بازدید از آزمایشگاه و زمین اختصاصی "}
2026-02-17 15:38:53 | تهیه صورتجلسه هییت مدیره خوارزمی | خوبی نژاد | اکبری نوری |  | تهیه اخرین صورت جلسه هییت مدیره و ارسال به دکتر اکبری نوری |  |  | مهم |  | ویرایش | 17 | [9 empty] | سیستم | {"توضیحات_قدیم": "", "توضیحات_جدید": "تهیه اخرین صورت جلسه هییت مدیره و ارسال به دکتر اکبری نوری "}
2026-02-17 15:39:09 | فراهم کردن صورتجلسه هئیت مدیره خوارزمی | خوبی نژاد |  |  | تهیه اخرین صورت جلسه هییت مدیره و ارسال به دکتر اکبری نوری |  |  | بسیار مهم |  | ویرایش | 117 | To Do | Doing |  |  | 0 | 100 |  |  |  | سیستم | {"وضعیت_قدیم": "To Do", "وضعیت_جدید": "Doing", "پیشرفت_قدیم": 0, "پیشرفت_جدید": 100, "توضیحات_قدیم": "", "توضیحات_جدید": "تهیه اخرین صورت جلسه هییت مدیره و ارسال به دکتر اکبری نوری "}
2026-02-17 15:39:57 | هماهنگی جلسه با برنامه ریزی | خوبی نژاد |  |  | هماهنگی با خانم رشیدی ریس برنامه ریزی |  |  | قابل بررسی |  | ویرایش | 22 | To Do | ToDo |  |  | 0 | 100 |  |  |  | سیستم | {"وضعیت_قدیم": "To Do", "وضعیت_جدید": "ToDo", "پیشرفت_قدیم": 0, "پیشرفت_جدید": 100, "توضیحات_قدیم": "", "توضیحات_جدید": "هماهنگی با خانم رشیدی ریس برنامه ریزی"}
2026-02-17 15:40:02 | هماهنگی جلسه با برنامه ریزی | خوبی نژاد | [5 empty] | قابل بررسی |  | ویرایش | 22 | ToDo | Done | [7 empty] | سیستم | {"وضعیت_قدیم": "ToDo", "وضعیت_جدید": "Done"}
2026-02-17 15:41:00 | هیه و پر کردن فرم های بانکی برای معرفی اعضاء هئیت مدیره خوارزمی و معرفی به بانک | خوبی نژاد | [5 empty] | حیاتی |  | ایجاد | 157 | [9 empty] | سیستم | {"ایجاد_فعالیت": "هیه و پر کردن فرم های بانکی برای معرفی اعضاء هئیت مدیره خوارزمی و معرفی به بانک", "وضعیت_اولیه": "Done"}
2026-02-17 15:42:11 | تهیه ارائه طرح waste Liquid با همکاری همکاران دکتر تقوی | هاشم پور | طاهری |  |  |  |  | حیاتی |  | ایجاد | 158 | [9 empty] | سیستم | {"ایجاد_فعالیت": "تهیه ارائه طرح waste Liquid با همکاری همکاران دکتر تقوی", "وضعیت_اولیه": "Doing"}
2026-02-17 15:42:47 | معرفی کارشناس جهت تیم تهیه pre FS , طرح Waste Liquid | دکتر اکبری | [5 empty] | حیاتی |  | ایجاد | 159 | [9 empty] | سیستم | {"ایجاد_فعالیت": "معرفی کارشناس جهت تیم تهیه pre FS , طرح Waste Liquid ", "وضعیت_اولیه": "Doing"}
2026-02-17 15:43:23 | گرفتن آنالیز نمک در صورت وجود از آزمایشگاه مرکزی | بلدزاده | [5 empty] | بسیار مهم |  | ایجاد | 160 | [9 empty] | سیستم | {"ایجاد_فعالیت": "گرفتن آنالیز نمک در صورت وجود از آزمایشگاه مرکزی ", "وضعیت_اولیه": "Doing"}
2026-02-17 15:44:03 | تهیه لیست دارایی‌های خوارزمی بر اساس آخرین صورت مالی | خوبی نژاد | [5 empty] | حیاتی |  | ایجاد | 161 | [9 empty] | سیستم | {"ایجاد_فعالیت": "تهیه لیست دارایی‌های خوارزمی بر اساس آخرین صورت مالی", "وضعیت_اولیه": "Doing"}
2026-02-17 15:44:52 | ایجاد ارزش افزوده از فرآیندهای پروسسی مبتنی بر تحلیل داده | هاشم پور | بلدزاده |  |  |  |  | حیاتی |  | ایجاد | 162 | [9 empty] | سیستم | {"ایجاد_فعالیت": "ایجاد ارزش افزوده از فرآیندهای پروسسی مبتنی بر تحلیل داده", "وضعیت_اولیه": "Doing"}
2026-02-18 08:29:46 | تهیه گزارش تولید روزانه sds | بلدزاده | [5 empty] | بسیار مهم |  | ایجاد | 163 | [9 empty] | سیستم | {"ایجاد_فعالیت": "تهیه گزارش تولید روزانه sds", "وضعیت_اولیه": "ToDo"}